## Приложение № 3

к Порядку разработки,

реализации и корректировки

муниципальных программ

МО «Бугровское сельское поселение»

Информация о ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы)

за _1 квартал    2015 года

(отчетный квартал)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы мероприятий, | Код бюджетной классификации расходов (4-14 разряды) | Утверждено ассигнований на текущий год, тыс.руб. | Утверждено ассигнований на отчетную дату, тыс.руб. | Исполнено с начала года казенным учреждением, тыс.руб. | Фактически исполнено бюджетным, автономным, учреждением, тыс. руб. | Сумма неосвоенных средств с начала года (4-6) | Сумма неосвоенных средств с начала года (4-7) | Причины неисполнения за отчетный период, принимаемые меры по исполнению программы до конца года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сельское поселение на 2014-2016гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пропаганда мероприятий по защите населения от ЧС и стихийных бедствий | 0309010001 | 33,0 | 16,5 | 0 |  | 33,0 |  |  |
| 2 | Материально – техническое оснащение мероприятий по предотвращению ЧС и стихийных бедствий | 03090100002 | 1260,0 | 10,0 | 0 |  | 1260,0 |  |  |
| 3 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий | 03090100003 03100100003 | 100,0 1000,0 | 0 0 | 0 0 |  | 100,0 1000,0 |  |  |
| 4 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Охрана общественного порядка» | 03090100004 | 5919,0 | 1354,6 | 974,1 |  | 4944,9 |  |  |
|  | Итого по МП |  | 8312,0 | 1381,1 | 974,1 |  | 7337,9 |  |  |

Руководитель________________________________________(Иванов М.Ю.)

(подпись)

Исполнитель ________________________________________ № телефона__________________________

(подпись)

Согласовано: заместитель главы Администрации МО «Бугровское сельское поселение,

____________________

(подпись)