## Приложение № 3

к Порядку разработки,

реализации и корректировки

муниципальных программ

МО «Бугровское сельское поселение»

Информация о ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы)

за ___1 квартал    __ 2015   года

(отчетный квартал)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы мероприятий, | Код бюджетной классификации расходов (4-14 разряды) | Утверждено ассигнований на текущий год, тыс.руб. | Утверждено ассигнований на отчетную дату, тыс.руб. | Исполнено с начала года казенным учреждением, тыс.руб. | Фактически исполнено бюджетным, автономным, учреждением, тыс. руб. | Сумма неосвоенных средств с начала года (4-6) | Сумма неосвоенных средств с начала года (4-7) | Причины неисполнения за отчетный период, принимаемые меры по исполнению программы до конца года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплексная муниципальная программа по культуре, физической культуре и спорту, реализация молодежной политики и других вопросов в области социальной политики на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Развитие культуры в МО «Бугровское сельское поселение» на 2014 -2016 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  | Деменина |
| 1 | Создание условий для организации досуга и отдыха жителей МО «Бугровское сельское поселение» | 08010510001 | 1900,0 | 165,0 |  | 165,0 |  | 1735,0 |  |
| 2 | Развитие и укрепление материально-технической базы АМУ КДЦ «Бугры» | 08010510002 | 100,0 | - |  | 0 |  | 100,0 |  |
| 3 | Субсидия автономному муниципальному учреждению культурно-досуговый центр «Бугры» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 08010510003 | 8010,4 | 2002,6 |  | 1921,1 |  | 6089,3 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | 10010,4 | 2167,6 |  | 2086,1 |  | 7924,3 |  |
| 2. Развитие физической культуры и спорта в МО «Бугровское сельское поселение на 2014 – 2016гг. |  |  |  |  |  |  |  |  | Скачков |
| 1 | Создание условий для развития физической культуры и массового спорта | 11050520001 | 222,0 | 55,5 |  | 55,5 |  | 166,5 |  |
| 2 | Создание условий для участия в областных и районных соревнованиях | 11050520002 | 488,0 | 122,0 |  | 122,0 |  | 366,0 |  |
| 3 | Укрепление материально-технической спортивной базы | 11050520003 | 406,5 | 288,5 |  | 288,5 |  | 118,0 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | 1116,5 | 466 |  | 466 |  | 6505 |  |
| 3. Молодёжная политика в МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  | Скачков |
| 1 | Организация занятости детей, подростков и молодежи в летний период | 07070530001 | 650,0 | 162,5 |  | - |  | 650,0 |  |
| 2 | Вовлечение детей, подростков и молодежи в гражданско-патриотическую деятельность, профилактика противоправных действий в подростковой среде | 07070530002 | 104,5 | 26,2 |  | 15,0 |  | 89,5 |  |
| 3 | Создание условий для развития и реализации творческого потенциала детей, подростков и молодежи | 07070530003 | 390,0 | 97,5 |  | 97,5 |  | 292,5 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | 1144,5 | 286,2 |  | 112,5 |  | 1032,0 |  |
| 4. Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Бугровское сельское поселение» в 2014-2016 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  | Деменина |
| 1 | Оказание материальной и моральной поддержки малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми и детьми-инвалидами | 01130540001 | 390,0 | 30,0 | 0 |  | 390,0 |  |  |
| 2 | Оказание социальной и материальной помощи ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам | 10030540002 01130540002 | 680,0 45,0 | 220,0 - | 72,0 - |  | 608,0 45,0 |  |  |
| 3 | Оказание единовременной материальной помощи гражданам в связи с трудной жизненной ситуацией | 10030540003 | 200,0 | 50,0 | 40,0 |  | 160,0 |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | 1315,0 | 300,0 | 112,0 |  | 1203,0 |  |  |

Руководитель программы (подпрограммы)________________________________________

(подпись)

Исполнитель _______________________________________ № телефона__________________________

(подпись)

Согласовано: заместитель главы Администрации МО «Бугровское сельское поселение,

____________________

(подпись)