## Приложение № 3

к Порядку разработки,

реализации и корректировки

муниципальных программ

МО «Бугровское сельское поселение»

Информация о ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы)

за _9 месяцев       2015 года

(отчетный квартал)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы мероприятий, | Код бюджетной классификации расходов (4-14 разряды) | Утверждено ассигнований на текущий год, тыс.руб. | Утверждено ассигнований на отчетную дату, тыс.руб. | Исполнено с начала года казенным учреждением, тыс.руб. | Фактически исполнено бюджетным, автономным, учреждением, тыс. руб. | Сумма неосвоенных средств с начала года (4-6) | Сумма неосвоенных средств с начала года (4-7) | Причины неисполнения за отчетный период, принимаемые меры по исполнению программы до конца года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сельское поселение на 2014-2016гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пропаганда мероприятий по защите населения от ЧС и стихийных бедствий | 0309010001 | 73 | 73 | 0 |  | 73 |  | Заключение договоров на поставку брошюр в 4 кв. |
| 2 | Материально – техническое оснащение мероприятий по предотвращению ЧС и стихийных бедствий | 03090100002 | 1604 | 1604 | 0 |  | 1604 |  | Заключен контракт на систему оповещенияв д.Энколово на 1554 тыс.руб. |
| 3 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий | 03090100003 03100100003 | 160 900 | 160 749 | 20 199,1 |  | 140 700,9 |  |  |
| 4 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Охрана общественного порядка» | 03090100004 | 5919,0 | 4531,5 | 3938,3 |  | 1980,7 |  |  |
|  | Итого по МП |  | 8656 | 7117,5 | 4157,3 |  | 4498,7 |  |  |

Руководитель________________________________________(Иванов М.Ю.)

(подпись)

Исполнитель ________________________________________ № телефона__________________________

(подпись)

Согласовано: заместитель главы Администрации МО «Бугровское сельское поселение,

____________________

(подпись)