Отчет об исполнении муниципальной программы

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сельское поселение» за 2015 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансиро-вания, предусмот-ренный программой, тыс.руб. | Фактические расходы за отчетный период, тыс. руб. | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Пропаганда мероприятий по защите населения от ЧС и стихийных бедствий |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация закупок брошюр, буклетов, календарей, памяток профилактического характера для населения. | 8,0 | 99,3 | Необходимость размещения большего объема информации |
| 1.2 | Создание и организация уголков для обучения населения (работающего и неработающего) мерам защиты от ЧС и стихийных бедствий. | 10,0 | 99,2 | Необходимость размещения большего объема информации |
| 1.3 | Заказ, изготовление и установка знаков безопасности на воде: - «Место купания» (с указанием границ); - «Купаться запрещено» «Пожарный водоем» | 15,0 | 0 | Изменились ТУ. Отсутствие документации. |
|  | Всего по задаче 1 | 33,0 | 198,5 |  |
| Задача 2. Материально-техническое оснащение мероприятий по предотвращению ЧС и стихийных бедствий |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка системы оповещения в: - дер. Порошкино, Энколово; - дер. Капитолово, Сярьги; - дер. Карабсельки, Мистолово | 1200,0 | 1544,0 | Увеличение стоимости в результате конкурсных процедур |
| 2.2 | Создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. | 20,0 | 0 | Изменились ТУ. Отсутствие документации |
| 2.3 | Оснащение эвакуационного пункта | 40,0 | 0 | Изменились ТУ. Отсутствие документации |
|  | Всего по задаче 2 | 1260,0 | 1544,0 |  |
| Задача 3. Проектирование, ремонт и строительство сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятия по ликвидации последствий аварий, катастроф, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 100,0 | 90,0 |  |
| 3.2 | Ремонт и обслуживание пожарных гидрантов | 200,0 | 199,2 |  |
| 3.3 | Очистка и оборудование пожарных водоемов. | 700,0 | 190,0 | Очистка проводилась по факту загрязнения водоемов |
| 3.4 | Установка пожарных гидрантов в п.Бугры,ул.Полевая ,д.3,14-16 | 0 | 99,0 | Установка проведена в связи с возникшей необходимостью |
| 3.5 | Изготовление временного (мобильного) ограждения для проведения массовых мероприятий | 0 | 60,0 | Изготовлено в связи с возникшей необходимостью |
| 3.6 | Опашка противопожарных разрывов в д. Сярьги. | 100,0 | 0 | Согласно письма ЛОГКУ «ЛЕНОБЛЛЕС» создание новых минерализированных полос вокруг д.Сярьги нецелесообразно. |
|  | Всего по задаче 3 | 1100,0 | 638,2 |  |
| 4. | Иные мероприятия |  |  |  |
| 4.1 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Охрана общественного порядка» | 5919,0 | 5919,0 |  |
|  | Итого по задаче 4 | 5919 | 5919 |  |
|  | Всего по муниципальной программе | 8312 | 8299,7 |  |

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Единица измерения |  | Плановое значение показателя объема мероприятия |  |  | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Пропаганда мероприятий по защите населения от ЧС и стихийных бедствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество созданных уголков. | шт. |  | 2 |  |  | 3 |  |  |
| 1.2 |  | Количество установленных знаков безопасности на воде. | шт. |  | 10 |  |  | 0 | Изменились ТУ. Отсутствие документации. |  |
| Задача 2. Материально-техническое оснащение мероприятий по предотвращению ЧС и стихийных бедствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка системы оповещения. |  |  | ед. |  | 2 | 2 |  |  |  |
| Задача 3. Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество пожарных гидрантов. |  |  | шт. |  | 18 | 18 |  |  |  |
| 3.2 | Количество водоемов. |  |  | шт. |  | 2 | 2 |  |  |  |

Достижение плановых показателей ( ДПП ) составляет – 0,8

Полнота использования бюджетных средств ( ПИБС ) – 1,0.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО  «Бугровское сельское поселение» за 2015год (О) равна ДПП / ПИБС =  0,8

Реализация программы признается  эффективной.