## Приложение № 3

к Порядку разработки,

реализации и корректировки

муниципальных программ

МО «Бугровское сельское поселение»

Информация о ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы)

за 9 месяцев  2016   года

(отчетный квартал)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы мероприятий, | Код бюджетной классификации расходов (4-14 разряды) | Утверждено ассигнований на текущий год, тыс.руб. | Утверждено ассигнований на отчетную дату, тыс.руб. | Исполнено с начала года казенным учреждением, тыс.руб. | Фактически исполнено бюджетным, автономным, учреждением, тыс. руб. | Сумма неосвоенных средств с начала года (4-6) | Сумма неосвоенных средств с начала года (4-7) | Причины неисполнения за отчетный период, принимаемые меры по исполнению программы до конца года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплексная муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2016-2018гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Развитие культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание условий для организации досуга и отдыха жителей МО «Бугровское сельское поселение» | 08010400200071 | 2220,0 | 1688,8 |  | 1590,0 |  | 630,0 |  |
| 2 | Субсидия автономному муниципальному учреждению культурно-досуговый центр «Бугры» на финансовое беспечение выполнения муниципального задания | 08010400200072 | 9070,0 | 6802,5 |  | 6645,5 |  | 2424,5 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | 11290,0 | 8624,0 |  | 8368,2 |  | 3054,5 |  |
| 2. Развитие физической культуры и спорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание условий для развития физической культуры и массового спорта | 11050400300073 | 1715,0 | 1312,5 |  | 895,0 |  | 820,0 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | 1715,0 | 1312,5 |  | 895,0 |  | 820,0 |  |
| 3. Развитие молодёжной политики. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание условий для развития и реализации творческого потенциала детей, подростков и молодежи | 07070430010070 | 1257,5 | 1041,1 |  | 1041,1 |  | 216,4 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | 1257,5 | 1041,1 |  | 1041,1 |  | 216,4 |  |

Руководитель программы (подпрограммы)________________________________________

(подпись)

Исполнитель _______________________________________ № телефона__________________________

(подпись)

Согласовано: заместитель главы Администрации МО «Бугровское сельское поселение,

____________________

(подпись)