Отчет об исполнении муниципальной программы

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Бугровское сельское поселение» за 2016 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансиро-вания, предусмот-ренный программой, тыс.руб. | Фактические расходы за отчетный период, тыс. руб. | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Оказание материальной поддержки малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми и детьми-инвалидами |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация оздоровления и отдыха детей из малоимущих семей, детей-инвалидов | 400 | 447,6 | Оздоровление прошли большее количество детей-инвалидов |
| 1.2 | Приобретение учебников и школьно-писменных принадлежностей для детей из семей с низким душевым доходом | 60 | 0 | Не возникло необходимости в приобретении |
| 1.3 | Материальная помощь детям-инвалидам | 30 | 39 | Оказали материальную помощь большему количеству детей-инвалидов |
| Итого по задаче 1 |  | 490 | 486,6 |  |
| Задача 2. Оказание социальной и материальной помощи ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам, гражданам в связи с трудной жизненной ситуацией |  |  |  |  |
| 2.1 | Единовременная денежная выплата (3000 рублей) к юбилеям (75, 80 и т.д.) | 360 | 350 |  |
| 2.2 | Единовременная денежная выплата ветеранам ВОВ ко Дню Победы, вдовам ветеранов боевых действий | 380 | 380 |  |
| 2.3 | Материальная помощь социально-незащищенным категориям граждан | 140 | 140 |  |
| 2.4 | Оказание единовременной помощи остронуждающимся слоям населения, гражданам, попавших в трудные, жизненные ситуации (пожар, похороны, тяжелая болезнь и т.п.) | 400 | 191 | Обратилось за помощью меньшее количество |
| Итого по задаче 2 |  | 1280 | 1061 |  |
| Задача 3. Компенсационные выплаты льготным категориям граждан. |  |  |  |  |
| 3.1 | Компенсационные выплаты льготным категориям граждан за подключение к сетям газоснабжения | 100 | 0 | Не возникло необходимости компенсационных выплат |
| Итого по задаче 2 |  | 100 | 0 |  |
| Всего по муниципальной программе |  | 1870 | 1547,6 |  |

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия |  |  | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Оказание материальной поддержки малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми и детьми-инвалидами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество несовершеннолетних детей и детей- инвалидов, получивших социальную поддержку в виде организации оздоровительных мероприятий, приобретение новогодних подарков | чел. | 60 |  |  | 60 |  |  |
| Задача 2. Оказание социальной и материальной помощи ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам, гражданам в связи с трудной жизненной ситуацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество ветеранов ВОВ, пенсионеров, инвалидов, получивших социальную поддержку в виде единовременных выплат к юбилеям и праздничным датам |  | чел. |  | 250 | 245 |  |  |  |
| 2.2 | Количество граждан, получивших социальную поддержку в виде адресной материальной помощи |  | чел. |  | 18 | 10 |  |  |  |

Достижение плановых показателей ( ДПП ) составляет – 315 / 328 = 0,96

Полнота использования бюджетных средств ( ПИБС ) – 1547,6 / 1870 = 0,8

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Бугровское сельское поселение» на 2016-2018гг.» за 2016 год (О) равна : 0,96 / 0,8 = 1,2

Реализация программы признается  высокоэффективной.