Отчет об исполнении муниципальной программы

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сельское поселение» за 2017 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансиро-вания, предусмот-ренный программой, тыс.руб. | Фактические расходы за отчетный период, тыс. руб. | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Пропаганда мероприятий по защите населения от ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий. |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий аварий,катастроф,ЧС природного и техногенного характера, по противодействию экстремизма и терроризма | 654 | 646,7 |  |
| 1.2 | Закупка информационной литературы профилактического характера и создание инф. Уголков для обучения населения мерам защиты от ЧС и стихийных бедствий, по противодействию экстремизма и терроризма | 35 | 35 |  |
| 1.3 | Ремонт и обслуживание пожарных гидрантов | 300 | 286,2 |  |
| 1.4 | Очистка и оборудование пожарных водоемов: Д. Порошкино, Ленинградское ш.,уч.45Б Д.Карабсельки, ул.Центральная,уч.11 Д. Мистолово,ул. Нижняя, уч. 4а Д. Савочкино, ул. Центральная, уч.14 Д. Мендсары, ул. Лесная, 11 | - | - |  |
| Всего по задаче 1 |  | 989,0 | 967,9 |  |
| Задача 2. Материально-техническое оснащение мероприятий по предотвращению ЧС и стихийных бедствий |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. | 54 | 48 |  |
| 2.2 | Оснащение УКП (учебно-консультационного пункта) | 50 | 50 |  |
| 2.3 | Установка системы оповещения в: - дер. Карабсельки, Мистолово - дер. Савочкино, Мендсары - пос. Бугры, Шоссейная, 12 | 1867,5 | 1867,5 |  |
| 2.4 | Содержание и обслуживание системы оповещения | 97,5 | 97,5 |  |
| 2.5 | Установка видио-камер на детских и спортивных площадках, в местах массового пребывания людей | 481 | 481 |  |
| Всего по задаче 2 |  | 2 550,0 | 2 544,0 |  |
| Задача 3. Иные мероприятия. |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Охрана общественного порядка» | 7322,3 | 7322,3 |  |
| Всего по задаче 3 |  | 7 322,3 | 7 322,3 |  |
| Всего по муниципальной программе |  | 10 861,3 | 10 834,2 |  |

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия |  |  | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Пропаганда мероприятий по защите населения от ЧС и стихийных бедствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество информационной литературы, рекламных щитов | шт. | 402 |  |  | 402 |  |  |
| 1.2 |  | Обслуживание пожарных гидрантов | шт. | 38 |  |  | 38 |  |  |
| 1.3 |  | Техническое освидетельствование пожарных водоемов | шт. | 10 |  |  | 10 |  |  |
| Задача 2. Материально-техническое оснащение мероприятий по предотвращению ЧС и стихийных бедствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Закупка медицинских и технических средств |  | шт. |  | - | - |  |  |  |
| 2.2 | Установка системы оповещения. |  | ед. |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 2.3 | Установка видео-камер |  | ед. |  | 10 | 10 |  |  |  |

Достижение плановых показателей ( ДПП ) составляет – 462 / 462 = 1

Полнота использования бюджетных средств ( ПИБС ) – 10 834,2 / 10 861,3 = 0,99

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО  «Бугровское сельское поселение» за 2017 год (О) равна ДПП / ПИБС :  1 / 0,99 = 1,01

Реализация программы признается  эффективной.