Отчет об исполнении муниципальной программы

«Развитие  культуры, физической культуры и спорта,  молодежной политики   на территории МО «Бугровское сельское поселение» за 2017 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансиро-вания, предусмот-ренный программой, тыс.руб. | Фактические расходы за отчетный период, тыс. руб. | Обоснование причин отклонения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Развитие молодежной политики. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Субсидия на организацию занятости детей, подростков и молодежи в период школьных каникул.. | 750 | 750 |  |  |
| 1.2 | Субсидия на вовлечение детей, подростков и молодежи в гражданско-патриотическую деятельность, профилактика противоправных действий в подростковой среде | 100 | 100 |  |  |
| 1.3 | Субсидия на развитие и реализацию творческого потенциала детей и молодежи | 753 | 753 |  |  |
| Итого по задаче 1 |  | 1 603,0 | 1 603,0 |  |  |
| Задача 2. Развитие культуры . |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Субсидия для организации досуга и отдыха жителей МО «Бугровское сельское поселение» | 2592,7 | 2592,7 |  |  |
| 2.2 | Создание условий для развития самодеятельного и художественного творчества, поддержка деятельности клубных формирований | 2257,1 | 2257,1 |  |  |
| 2.3 | Развитие и укрепление материально-технической базы АМУ КДЦ «Бугры» | 120 | 120 |  |  |
| 2.4 | Субсидия АМУ КДЦ «Бугры» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 10207,3 | 10207,3 |  |  |
|  |  | 363 | 363 |  |  |
| Итого по задаче 2 |  | 15 540,1 | 15 540,1 |  |  |
| в т.ч. средства местного бюджета |  | 12 800 | 12 800 |  |  |
| в т.ч. средства областного бюджета |  | 363 | 363 |  |  |
| средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  | 2 377,1 | 2 377,1 |  |  |
| Задача 3. Развитие физической культуры и спорта. |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение спортивных мероприятий на уровне сельского поселения (др. уровней) | 960 | 960 |  |
| 3.2 | Организация участия муниципальных команд в соревнованиях различного уровня | 350 | 350 |  |
| 3.3 | Укрепление материально-технической спортивной базы | 235 | 235 |  |
| Итого по задаче 3 |  | 1 545,0 | 1 488,7 |  |
| Всего по муниципальной программе |  | 18 688,1 | 18 631,8 |  |
| в т.ч. средства местного бюджета |  | 15 948,0 | 15 891,7 |  |
| в т.ч. средства областного бюджета |  | 363 | 363 |  |
| средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  | 2 377,1 | 2 377,1 |  |

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Развитие молодежной политики. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество детей, участвующих в летнем оздоровительном лагере | Чел. | 75 | 75 |  |
| 1.2 |  | Проведено профилактических бесед, лекций. Количество участников | Шт. (чел.) | 21 840 | 21 840 |  |
| 1.3 |  | Количество участников волонтерского движения | Чел. | 10 | 10 |  |
| 1.4 |  | Количество проведенных муниципальных конкурсов, мероприятий | Шт. | 11 | 11 |  |
| 1.5 |  | Количество участников | Чел. | 415 | 415 |  |
| Задача 2. Развитие культуры. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество участников физкультурно-массовых и спортивных мероприятий |  | Чел. | 450 | 477 |  |
| 2.2 | Количество культурно-массовых мероприятий |  | Ед. | 147 | 147 |  |
| 2.3 | Количество действующих кружков и секций |  | Ед. | 27 | 27 |  |
| 2.4 | Количество участников кружков и секций |  | Чел. | 390 | 390 |  |
| 2.5 | Количество муниципальных конкурсов |  | Ед. | 22 | 22 |  |
| Задача 3 Развитие физической культуры и спорта. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество проведенных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий |  | шт. | 17 | 17 |  |
| 3.2 | Доля населения МО «Бугровское сельское поселение», систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения |  | % | 6 | 6 |  |
| 3.3 | Количество областных и районных соревнований, в которых участвуют команды МО «Бугровское сельское поселение» |  | шт. | 14 | 14 |  |

Достижение плановых показателей ( ДПП ) составляет –  2472/ 2445 = 1,01

Полнота использования бюджетных средств ( ПИБС ) – 18631,8 / 18688,1 = 0,99

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики  на территории МО «Бугровское сельское поселение»  за 2017 год (О) равна : 1,01 / 0,99 =  1,02

Реализация программы признается  эффективной.