Отчет об исполнении муниципальной программы

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сельское поселение» за 2019 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансиро-вания, предусмот-ренный программой, тыс.руб. | Фактические расходы за отчетный период, тыс. руб. | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Пропаганда мероприятий по защите населения от ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий. |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий аварий, катастроф, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по противодействию экстремизма и терроризма | 400 | 357 | Оплата муниципальных контрактов по факту выполненных работ |
| 1.2 | Закупка информационной литературы профилактического характера и создание информационных уголков для обучения населения мерам защиты от ЧС, стихийных бедствий, по противодействию экстремизма и терроризма | 40 | 20,7 |  |
| 1.3 | Обслуживание системы оповещения | 870 | 177,4 | Оплата муниципальных контрактов по факту выполненных работ |
| 1.4 | Ремонт и обслуживание пожарных гидрантов | 350 | 234,6 | Оплата муниципальных контрактов по факту выполненных работ |
| Всего по задаче 1 |  | 1 660,0 | 789,7 |  |
| Задача 2. Материально-техническое оснащение мероприятий по предотвращению ЧС и стихийных бедствий |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. | 30 | 30 |  |
| 2.2 | Оснащение УКП (учебно-консультационного пункта) | 96,7 | 66,5 |  |
| 2.3 | Установка и обслуживание системы оповещения | 1 664,1 | 1 516,0 | Оплата муниципальных контрактов по факту выполненных работ |
| 2.4 | Приобретение дизель-генератора | - | - |  |
| Всего по задаче 2 |  | 1 790,8 | 1 612,5 |  |
| Задача 3. Иные мероприятия. |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Охрана общественного порядка» | 8 775,9 | 8 775,2 |  |
| Всего по задаче 3 |  | 8 775,9 | 8 775,2 |  |
| Всего по муниципальной программе |  | 12 226,7 | 11 177,4 |  |

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия |  |  | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Пропаганда мероприятий по защите населения от ЧС и стихийных бедствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество информационной литературы, рекламных щитов | шт. | 300 |  |  | 300 |  |  |
| 1.2 |  | Обслуживание пожарных гидрантов | шт. | 38 |  |  | 38 |  |  |
| 1.3 |  | Техническое освидетельствование пожарных водоемов | шт. | 11 |  |  | 11 |  |  |
| Задача 2. Материально-техническое оснащение мероприятий по предотвращению ЧС и стихийных бедствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Закупка медицинских и технических средств |  | шт. |  | - | - |  |  |  |
| 2.2 | Обслуживание систем оповещения. |  | ед. |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 2.3 | Установка видео-камер |  | ед. |  | 20 | 20 |  |  |  |

Достижение плановых показателей ( ДПП ) составляет – 379 / 379 = 1

Полнота использования бюджетных средств ( ПИБС ) – 11 177,4 / 12 226,7 = 0,91

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО  «Бугровское сельское поселение» за 2019 год (О) равна ДПП / ПИБС :  1 / 0,91 = 1,1

Реализация программы признается  высокоэффективной.