Отчет об исполнении муниципальной программы

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сельское поселение» за 2020 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансиро-вания, предусмот-ренный программой, тыс.руб. | Фактические расходы за отчетный период, тыс. руб. | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Пропаганда мероприятий по защите населения от ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий. |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий аварий, катастроф, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по противодействию экстремизма и терроризма | 1160 | 1155,8 | Оплата муниципальных контрактов по факту выполненных работ |
| 1.2 | Закупка информационной литературы профилактического характера и создание информационных уголков для обучения населения мерам защиты от ЧС, стихийных бедствий, по противодействию экстремизма и терроризма | 32 | 32 |  |
| 1.3 | Обслуживание системы оповещения | 1403 | 1401,1 | Оплата муниципальных контрактов по факту выполненных работ |
| 1.4 | Ремонт и обслуживание пожарных гидрантов | 371,6 | 286,3 | Оплата муниципальных контрактов по факту выполненных работ |
| 1.5 | Обустройство пожарных водоемов: - дер. Порошкино, Ул. Романтиков 3А - дер. Мистолово, ул. Нижняя, уч.4А - дер. Мистолово, ул. Центральная, уч.56 - дер. Савочкино, ул. Центральная, уч.14В | 1743,4 | 1743,4 |  |
| Всего по задаче 1 |  | 4 710,0 | 4 618,6 |  |
| Задача 2. Материально-техническое оснащение мероприятий по предотвращению ЧС и стихийных бедствий |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. | - | - |  |
| 2.2 | Оснащение УКП (учебно-консультационного пункта) | - | - |  |
| 2.3 | Установка и обслуживание системы оповещения | - | - |  |
| 2.4 | Приобретение дизель-генератора | - | - |  |
| Всего по задаче 2 |  | - | - |  |
| Задача 3. Иные мероприятия. |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Охрана общественного порядка» | 10 573,8 | 10 571,6 |  |
| Всего по задаче 3 |  | 10 573,8 | 10 571,6 |  |
| Всего по муниципальной программе |  | 15 283,8 | 15 190,2 |  |

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия |  |  | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Пропаганда мероприятий по защите населения от ЧС и стихийных бедствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество информационной литературы, рекламных щитов | шт. | 100 |  |  | 100 |  |  |
| 1.2 |  | Обслуживание пожарных гидрантов | шт. | 42 |  |  | 42 |  |  |
| 1.3 |  | Техническое освидетельствование пожарных водоемов | шт. | 11 |  |  | 11 |  |  |
| Задача 2. Материально-техническое оснащение мероприятий по предотвращению ЧС и стихийных бедствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Закупка медицинских и технических средств |  | шт. |  | 500 | 1088 |  |  |  |
| 2.2 | Обслуживание систем оповещения. |  | ед. |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 2.3 | Установка видео-камер |  | ед. |  | 10 | 15 |  |  |  |

Достижение плановых показателей ( ДПП ) составляет – 1266 / 673 = 1,88

Полнота использования бюджетных средств ( ПИБС ) – 15 190,2 / 15 283,8 = 0,99

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО  «Бугровское сельское поселение» за 2020 год (О) равна ДПП / ПИБС :  1,88 / 0,99 = 1,9

Реализация программы признается  высокоэффективной.